## Overview
CHON-DID 의사결정 워크시트
본격 개발 착수 전 의사결정이 필요한 14개 항목 — 제품 전략 / 기능 정책 / 기술 선택
통계 (자동 계산)
총 항목 | 14
결정 완료 (Decided) | 0
논의 중 (In Discussion) | 0
미해결 (Open) | 14
막힘 (Blocked) | 0
결정률 | 0%
범주별 분포 (자동 계산)
제품 전략 | 3
기능 정책 | 6
기술 선택 | 5
사용 안내
1. Decisions 시트에서 각 항목의 Decision 컬럼에 결정 사항을 기록하세요.
2. Status 컬럼은 드롭다운에서 선택할 수 있습니다 (Open / In Discussion / Decided / Blocked).
3. Owner와 Decided Date를 반드시 기록하여 추적 가능성을 확보하세요.
4. Sprint Impact를 참고하여 Sprint 착수 시점 의사결정 우선순위를 판단하세요.
5. Sprint 1 영향 항목은 반드시 Sprint 1 착수 전 결정이 완료되어야 합니다.

## Decisions
ID | 범주 | 항목 | 배경 | 선택지 | Sprint 영향 | 결정 사항 | Owner | Status | 결정일 | 비고
D-01 | 제품 전략 | 제품 포지셔닝 | CHON_DID가 Core Technology(타사 통합용 인프라)인가, Main Product(자체 서비스)인가? 비즈니스 모델 확정 필요. PPT Slide 2에 명시된 미해결 과제. | A) Main Product 단독 추진 B) Core Tech + 라이선싱 C) 듀얼 전략 (CHON 자체 + 외부 통합) | 전체 |  |  | Open
D-02 | 제품 전략 | 라인업 분리 | Anti-Voice hacking, Company ORG, Healthcare(HDEP), CHON-Fandom 등 별도 앱 분리 여부. 단일 앱에 모두 통합 vs 도메인별 분리. | A) 단일 앱 (매트릭스로 도메인 구분) B) 도메인별 분리 (CHON-Fandom 등) C) Phase별 단계 분리 | Sprint 3~4 |  |  | Open
D-03 | 제품 전략 | 마케팅 진입 시장 | 종중 시장 외 캐주얼 사용자 진입 채널 우선순위. 학교·회사·동호회 중 어디부터 집중할지. | A) 학교 (대학교 동문회·동아리) B) 회사 (스타트업·중소기업) C) 동호회·소규모 모임 | Sprint 3 카테고리 우선순위 |  |  | Open
D-04 | 기능 정책 | 미인증 채팅 메시지 한도 | 연락처 자동 편입 후 미인증 상태에서 1일 N개 메시지 허용. 스팸·악용 방지 임계값 필요. | A) 1일 5개 B) 1일 10개 C) 1일 3개 + 인증 후 무제한 | Sprint 1 |  |  | Open
D-05 | 기능 정책 | 신분증 변경 횟수 정책 | 그룹 신분증을 몇 회까지 변경 허용할지. PPT Slide 11에 운영 원칙 필요로 명시. | A) 변경 무제한 B) 월 N회 제한 C) 변경 시 모든 멤버 재승인 필요 | Sprint 3 |  |  | Open
D-06 | 기능 정책 | 재조정 3회 초과 시 처리 | 관계 재조정 3회 초과 시 자동 reject vs 영구 차단 vs 관리자 개입 중 어떤 정책을 사용할지. | A) 자동 reject (PPT 기본) B) 30일 쿨다운 후 재시도 허용 C) 관리자 개입 트리거 | Sprint 2 |  |  | Open
D-07 | 기능 정책 | 다중 매트릭스 우선순위 | 동일 사용자 쌍이 회사+학교 매트릭스 모두 보유 시 표시 우선순위. PPT Slide 13에 가능성만 명시. | A) 사용자 설정 (manual primary) B) 가장 최근 활성 매트릭스 C) 카테고리별 분리 표시 | Sprint 3 |  |  | Open
D-08 | 기능 정책 | 그룹방 권한 차등 | owner/admin/member 외 추가 역할 필요 여부. PPT '추후 업데이트'로 명시. | A) 3단계 (owner/admin/member) 유지 B) 4단계 (+ moderator) C) 그룹 타입별 차등 정의 | Sprint 3 또는 4 |  |  | Open
D-09 | 기능 정책 | 기존 사용자 마이그레이션 | 이메일·비밀번호 사용자에게 전화번호 등록 강제 vs 유예 기간 제공. | A) 강제 (Sprint 1 출시 시점부터) B) 30일 유예 후 강제 C) 영구 유예 (병행 운영) | Sprint 1 |  |  | Open
D-10 | 기술 선택 | SMS 게이트웨이 벤더 | Sprint 1 착수 조건. 비용·SLA·국가 커버리지·KISA 인증 비교 필요. | A) 네이버 SENS B) Aligo C) Twilio (국제) D) NHN Cloud (Toast SMS) | Sprint 1 착수 전 (Blocker) |  |  | Open |  | 월 발송 예상량과 단가 협상 필요
D-11 | 기술 선택 | 실시간 상태 동기화 | 관계 요청·재조정 등 양측 상태 실시간 반영 방식. | A) WebSocket (양방향) B) Server-Sent Events (단방향) C) Long-polling + FCM 푸시 | Sprint 2 |  |  | Open |  | 현재 인프라가 FCM만 사용 중
D-12 | 기술 선택 | W3C DID Core 1.0 호환 | Sprint 4에서 외부 DID 표준 도입할지, 자체 포맷 유지할지. | A) Sprint 4에서 W3C 어댑터 추가 B) 자체 포맷 유지 C) Phase 5로 연기 | Sprint 4 |  |  | Open
D-13 | 기술 선택 | OpenAI 챗봇 유지 여부 | 기존 chat_bot 모듈을 신 제품에서도 유지할지. API 비용·차별화 기여도 고려. | A) 유지 B) 제거 C) 유료 기능으로 분리 | 전체 |  |  | Open
D-14 | 기술 선택 | 다국어 지원 범위 | 기존 6개 언어(EN/KO/JA/VI/ZH_CN/ZH_TW) 유지 여부. 우선 KO 집중 vs 모두 유지. | A) 6개 언어 모두 유지 B) KO + EN만 우선 C) Sprint별 단계적 추가 | 전체 |  |  | Open

## Decision Log
일자 | Item ID | 변경 내용 | 결정자 | 회의명/근거
| (예시) | 본 시트에는 각 항목의 결정 이력을 기록합니다. Decisions 시트의 Status가 변경될 때마다 한 줄씩 추가하세요.