## Summary
Sprint 1 WBS — 인증 인프라 (4주)
전화번호 + SMS 가입/로그인, 연락처 동기화, Users·AuthCodes 테이블 신설
공수 산정 — 역할별 (자동 계산)
역할 | 작업 수 | 공수 (MD) | 주당 가용 (MD) | 필요 인원
Backend (BE) | 9 | 18 | 20 | 1
Mobile App | 8 | 17.5 | 20 | 1
DBA / Infra | 4 | 7.5 | 20 | 0.5
QA | 4 | 9.5 | 20 | 0.5
Design | 1 | 3 | 20 | 0.5
PM / Spec | 3 | 5 | 20 | 0.5
합계 | 29 | 60.5 |  | 4
진행 상태 (자동 계산)
Not Started | 28
In Progress | 0
Blocked | 1
Done | 0
진행률 | 0%
핵심 가정 (Assumptions)
Sprint 기간: 4주 (20 영업일)
1 MD (Man-Day) = 1인 1일 8시간
SMS 게이트웨이 벤더는 Sprint 0(준비) 단계에서 확정 (Blocker)
BE는 기존 mcrs-backend 코드베이스에 추가 (대규모 리팩토링 없음)
APP은 기존 mobile-app-v2 코드베이스에 모듈 추가 (BLoC 패턴 유지)
공수에는 코드 리뷰·테스트 작성·문서화 포함, 통합 QA는 별도 항목
기존 사용자 마이그레이션 정책(D-09)은 Sprint 시작 전 결정 완료 전제

## WBS
ID | Workstream | 작업명 | 상세 설명 | Role | Week | 공수 (MD) | 의존성 | Status | 담당자 | Acceptance Criteria
T-01 | Spec/Design | API 명세서 확정 | OpenAPI YAML(/auth/*, /contacts/*) 검토 및 PM·BE·APP 협의로 final fix. 에러 코드·rate limit 값 확정. | PM | 1 | 2 |  | Not Started |  | OpenAPI YAML 승인본 확정, /auth /contacts 8개 엔드포인트 정의 완료
T-02 | Spec/Design | UI/UX 와이어프레임 | 전화번호 입력·SMS 코드 입력·자동 로그인·연락처 동기화 동의 4개 화면 디자인. | DESIGN | 1 | 3 |  | Not Started |  | Figma 와이어프레임 4개 화면 + 에러 상태 정의
T-03 | Spec/Design | SMS 메시지 템플릿 작성 | OTP 메시지 (KO/EN), 초대 SMS 메시지 템플릿, 발송자 명의 등록 (KISA 사전 등록 필요). | PM | 1 | 1 | T-01 | Not Started |  | KISA 등록용 템플릿 2종 확정
T-10 | Infra/DB | DB 마이그레이션 Phase 1 실행 | phase1_auth_infrastructure.sql 적용. users 확장, auth_codes, refresh_tokens, contact_links 테이블 생성. | INFRA | 1 | 1.5 | T-01 | Not Started |  | 스키마 적용 완료, 백필 결과 검증 쿼리 통과
T-11 | Infra/DB | SMS 게이트웨이 연동 설정 | 선정된 벤더(D-10 결정)의 API 키 발급, dev/stg/prod 환경별 설정. 발신 번호 등록. | INFRA | 1 | 2 | D-10(Decision) | Blocked |  | dev 환경에서 테스트 SMS 발송 성공
T-12 | Infra/DB | Rate Limit 인프라 구성 | Redis 기반 rate limiter (시간당 5회/번호, 20회/IP). Spring Boot 빈 등록. | INFRA | 2 | 2 | T-10 | Not Started |  | Redis 카운터 동작 확인, 한도 초과 시 429 응답
T-20 | BE-Auth | User 엔티티 확장 | UsersEntity에 phone, phone_verified, status, last_login_at, device_id 필드 추가. JPA 매핑. | BE | 2 | 1 | T-10 | Not Started |  | JPA 매핑 완료, 단위 테스트 통과
T-21 | BE-Auth | AuthCode 엔티티/레포지토리 | AuthCode JPA 엔티티, AuthCodeRepository (만료된 코드 조회·정리). | BE | 2 | 1 | T-10 | Not Started |  | 엔티티·레포 작성, 만료 코드 자동 정리 스케줄러 동작
T-22 | BE-Auth | SmsService 구현 | SMS 발송 추상화 인터페이스 + 선정 벤더 구현. 발송 실패 시 retry, 로깅. | BE | 2 | 2.5 | T-11 | Not Started |  | 단위 테스트 + 통합 테스트 (모킹) 통과
T-23 | BE-Auth | AuthController + AuthService | /auth/request-code, /auth/verify-code, /auth/refresh, /auth/logout 4개 엔드포인트 구현. | BE | 2 | 4 | T-20,T-21,T-22 | Not Started |  | OpenAPI 명세대로 동작, JWT 발급, 코드 검증 실패 시 attempts 카운트
T-24 | BE-Auth | JWT 필터 통합 | 기존 RequestFilterConfiguration에 신규 phone-based JWT 클레임 추가. 기존 password 인증과 병행 가능하도록. | BE | 3 | 2 | T-23,D-09(Decision) | Not Started |  | phone JWT로 보호된 엔드포인트 접근 가능, 기존 토큰 호환
T-25 | BE-Auth | RefreshToken 회전 로직 | 리프레시 토큰 1회 사용 후 회전(rotation), 탈취 감지 시 전체 무효화. | BE | 3 | 1.5 | T-23 | Not Started |  | 토큰 회전 정상, 재사용 시 전체 무효화
T-30 | BE-Contacts | ContactSync API 구현 | /contacts/sync — SHA-256 해시 비교로 가입자·미가입자 분리 반환. | BE | 3 | 2.5 | T-10,T-23 | Not Started |  | 1000건 해시 비교 200ms 이내, 평문 전화번호 미저장
T-31 | BE-Contacts | ContactInvite API 구현 | /contacts/invite — 미가입자 대상 SMS·카카오 초대 발송. 발송 이력 contact_links 저장. | BE | 3 | 2 | T-22,T-30 | Not Started |  | SMS 발송 성공, 가입 시 자동 매칭 동작
T-32 | BE-Contacts | 미인증 채팅 한도 로직 | 미인증 관계 1일 메시지 한도 제한 (D-04 결정값 적용). 한도 초과 시 인증 유도 메시지. | BE | 3 | 1.5 | T-30,D-04(Decision) | Not Started |  | 한도 정상 동작, 자정 리셋, 인증 시 무제한 전환
T-40 | APP-Auth | auth_phone 모듈 신규 생성 | lib/presentation/modules/auth_phone/ 구조 생성. AuthPhoneCubit, AuthPhoneState, view 화면 3개. | APP | 2 | 1.5 | T-02 | Not Started |  | BLoC 패턴 적용, GoRouter 라우트 등록
T-41 | APP-Auth | 전화번호 입력 화면 | 국가 코드 선택, 번호 입력 validation, E.164 변환. /auth/request-code 호출. | APP | 2 | 2.5 | T-40,T-23 | Not Started |  | 디자인 일치, 잘못된 번호 에러 표시, 발송 성공 후 다음 화면 전환
T-42 | APP-Auth | SMS 코드 입력 화면 | 6자리 코드 입력 (자동 채움 지원), 3분 카운트다운, 재발송 30초 쿨다운 UI. | APP | 3 | 3 | T-41 | Not Started |  | iOS·Android SMS 자동 채움 동작, 카운트다운 정확
T-43 | APP-Auth | 토큰 보안 저장 | flutter_secure_storage로 access/refresh 토큰 저장. Dio interceptor에 자동 헤더 주입. | APP | 3 | 2 | T-42 | Not Started |  | 앱 재시작 후 자동 로그인, 401 시 refresh 자동 갱신
T-44 | APP-Auth | 기존 login 모듈 마이그레이션 | 기존 login/ 모듈을 deprecate하고 auth_phone/으로 라우팅 변경. D-09 결정에 따라 병행/제거. | APP | 3 | 2 | T-43,D-09(Decision) | Not Started |  | 기존 사용자 정책에 맞춘 진입 흐름
T-50 | APP-Contacts | 연락처 권한 동의 화면 | iOS·Android 연락처 권한 요청. 권한 거부 시 fallback (수동 검색·QR). | APP | 3 | 2 | T-43 | Not Started |  | iOS·Android 권한 흐름 정상, 거부 시 fallback 진입 가능
T-51 | APP-Contacts | 연락처 동기화 모듈 | contact_sync/ 모듈. 로컬 연락처 읽기, SHA-256 해시 생성, /contacts/sync 호출. | APP | 3 | 2.5 | T-50,T-30 | Not Started |  | 1000건 동기화 5초 이내, 평문 전화번호 서버 미전송 확인
T-52 | APP-Contacts | 초대 화면 | 미가입자 리스트 표시, 선택하여 SMS·카카오 초대 발송. | APP | 3 | 2 | T-51,T-31 | Not Started |  | 초대 발송 후 결과 토스트, 발송 이력 표시
T-60 | QA/Release | 단위 테스트 보완 | BE/APP 신규 코드 단위 테스트 작성, 커버리지 70% 이상. | QA | 4 | 3 | T-23,T-30,T-44,T-52 | Not Started |  | JaCoCo / lcov 리포트 70% 이상
T-61 | QA/Release | 통합 시나리오 테스트 | 전 사용자 가입~연락처 동기화~인증 흐름 E2E 테스트. iOS·Android 각 1대. | QA | 4 | 3 | T-60 | Not Started |  | 신규 가입 30초 이내 완료, 주요 시나리오 9개 통과
T-62 | QA/Release | 부하 테스트 | JMeter로 /auth/request-code 초당 100건, /contacts/sync 동시 50건 부하 테스트. | QA | 4 | 1.5 | T-60 | Not Started |  | Rate limit 정상 작동, p95 응답 시간 500ms 이내
T-63 | QA/Release | 보안 점검 | 전화번호 평문 저장 여부, JWT 시크릿 노출, SQL Injection, OWASP Top 10 체크. | QA | 4 | 2 | T-60 | Not Started |  | 보안 체크리스트 통과, 발견 이슈 0건 또는 모두 fix
T-64 | QA/Release | Staging 배포 & UAT | stg 환경 배포, PM·디자인 UAT, 회귀 테스트. | PM | 4 | 2 | T-61 | Not Started |  | UAT 통과, 회귀 이슈 없음
T-65 | QA/Release | Prod 릴리즈 준비 | 마이그레이션 dry-run, 롤백 절차 문서화, 모니터링 대시보드 (SMS 발송량, 가입 전환율) 구성. | INFRA | 4 | 2 | T-64 | Not Started |  | 롤백 시뮬레이션 성공, 대시보드 메트릭 노출
합계 |  |  |  |  | MD | 60.5

## Weekly Plan
주차별 작업 분포
Workstream | Week 1 (MD) | Week 2 (MD) | Week 3 (MD) | Week 4 (MD) | 합계 (MD)
Spec/Design | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Infra/DB | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 5.5
BE-Auth | 0 | 8.5 | 3.5 | 0 | 12
BE-Contacts | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
APP-Auth | 0 | 4 | 7 | 0 | 11
APP-Contacts | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
QA/Release | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5
주차 합계 | 9.5 | 14.5 | 23 | 13.5 | 60.5

## Risk & Dependencies
Sprint 1 리스크 및 의존성
ID | 리스크/의존성 | 유형 | 영향 | 완화 방안
R-01 | SMS 게이트웨이 벤더 미확정 (D-10) | Blocker | T-11, T-22 시작 불가 | Sprint 0 단계에서 의사결정 완료. 백업 벤더 1곳 추가 선정.
R-02 | 기존 사용자 마이그레이션 정책 미확정 (D-09) | Blocker | T-24, T-44 영향 | Sprint 0 의사결정 회의 1차 항목. 강제/유예/병행 중 결정.
R-03 | 미인증 채팅 한도 수치 미확정 (D-04) | Decision | T-32 영향 (구현 후 변경 가능) | 초기값 5건/일로 구현, A/B 테스트로 조정.
R-04 | iOS SMS 자동 채움 권한 | Technical | T-42 UX 저하 가능 | Apple 권장 도메인 바인딩 메시지 형식 사용. 수동 입력 fallback.
R-05 | KISA 발신번호 사전등록 지연 | Process | T-11 일정 1~2주 지연 가능 | Sprint 0 동시 진행. 등록 절차 5영업일 소요 가정.
R-06 | Android 13+ 알림 권한 변경 | Technical | 푸시 알림 권한 거부 시 가입 흐름 영향 | 권한 거부 시에도 가입 진행, 푸시 없이 인앱 알림 fallback.
R-07 | 기존 코드베이스 의존성 충돌 | Technical | 기존 라이브러리 버전과 신규 추가 의존성 충돌 가능 | Sprint 0에서 의존성 호환성 사전 검증.
R-08 | DB 마이그레이션 실패 | Operational | 스키마 변경 시 운영 영향 | Maintenance window에 실행, 백업 사전 확보, 롤백 스크립트 준비.